## CECANE
Proposta de Organização dos Trabalhos do CECANE
Meta 1: Capacitar 400 gestores em Formação Continuada em Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
Ação 1: Reconhecimento da Demanda IFMT |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Verificar como o IFMT tem atuado frente ao PNAE (conversa com DSAEstudantil e PROAD) | Weslley (Coordenador Pedagógico) e Elenice (Coordenação Geral) | 2022-01-01 | Realizado | Gravação de reunião de validação das perguntas para elaboração de matriz curricular de curso: https://drive.google.com/file/d/1WWxJvEXlCODCOMMytRP17XRZgPSQwGN2/view?usp=sharing
2 | Validar a lista de perguntas que o curso deve responder (conversa com DSAEstudantil e PROAD) | Weslley (Coordenador Pedagógico) e Elenice (Coordenação Geral) | 2022-01-01 | Realizado | Gravação de reunião de validação das perguntas para elaboração de matriz curricular de curso: https://drive.google.com/file/d/1WWxJvEXlCODCOMMytRP17XRZgPSQwGN2/view?usp=sharing
3 | Análise crítica frente as legislações do PNAE (listando os pontos de maior foco da formação) | Weslley + Elenice + professores | 2022-01-01 | Realizado | https://docs.google.com/document/d/1q8X_8HV3C6-eIYVmm8trxoa6vTn6MUnZ/edit?usp=sharing&ouid=115310050536437123591&rtpof=true&sd=true
Ação 2: Elaboração e Aprovação do Projeto Pedagógico de Curso – PPC |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Redigir PPC com base nos resultados da ação 1 | Weslley + professores | 2022-02-01 | Em andamento | https://docs.google.com/document/d/1X5W3xL3nDG_GL06WpspYfp9u9rugo1h-qA5wuPsl9xY/edit?usp=sharing
2 | Realizar trâmites burocráticos para aprovação do PPC (conforme Resolução CONSUP nº 12/2019) | Weslley (Coordenador Pedagógico) | 2022-02-01 | Em andamento | https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/49589/
3 | Acompanhar trâmites burocráticos e instâncias pelas quais o PPC será aprovado | Weslley (Coordenador Pedagógico) | 2022-02-01 | Em andamento | https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/49589/
Ação 3: Preparação do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA Moodle |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Reunir professores do curso e distribuir os conteúdos conforme expertise | Weslley (Coordenador Pedagógico) | 2022-02-01 | Em andamento
2 | Preparar material didático / apoio e avaliativo (apostilas, vídeos, atividades avaliativas ...) | Professores (Hellen, Paulo, Antonio e Admilson) | fev/2022 e mar/2022 | Em andamento
3 | Organizar os materiais didáticos / apoio no AVA Moodle | Emerson (Tutor) | fev/2022 e mar/2022
Ação 4: Ofertar a Formação Continuada em Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Solicitar lista de participantes da PROAD | Weslley, Elenice | 2022-03-01
2 | Receber lista de participantes da PROAD | Sebastiana | 2022-03-01
Ação 5: Realizar a Formação Continuada em Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Matricular discentes no curso | Sebastiana | 2022-03-01
2 | Viabilizar aos discentes o acesso ao AVA Moodle | Tutores (Nádia e Emerson) | 2022-03-01
3 | Ministrar as aulas e tutorias conforme PPC | Professores e Tutores | mar/2022 a jul/2022
Ação 6: Concluir a Formação Continuada em Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Aplicar avaliações de aprendizagem necessárias | Professores e Tutores | 2022-07-01
2 | Aplicar avaliação do curso | Professores e Tutores | 2022-07-01
3 | Listar aprovados e certificar | Weslley e Sebastiana | 2022-08-01
Ação 7: Reconhecimento da Demanda Estadual |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Verificar como a SEDUC tem atuado frente ao PNAE (conversa com DSAEstudantil, SEDUC e AMM) | Weslley (Coordenador Pedagógico) + Elenice (Coordenação Geral) + DSAEstudantil + Reitor | 2022-01-01 | Realizado | https://drive.google.com/file/d/1oPvnzwd-t4XTQYPVU6EmJlXfjQlzFKWV/view?usp=sharing --> AMM e https://drive.google.com/file/d/1V05HsgAZKlyhZ5673ZjqhCJVOiB0gUF7/view?usp=sharing --> SEDUC
2 | Validar a lista de perguntas que o curso deve responder (conversa com DSAEstudantil, SEDUC e AMM) | Weslley (Coordenador Pedagógico) e Elenice (Coordenação Geral) | 2022-01-01 | Realizado | https://drive.google.com/file/d/1oPvnzwd-t4XTQYPVU6EmJlXfjQlzFKWV/view?usp=sharing --> AMM e https://drive.google.com/file/d/1V05HsgAZKlyhZ5673ZjqhCJVOiB0gUF7/view?usp=sharing --> SEDUC
3 | Análise crítica frente as legislações do PNAE (listando os pontos de maior foco da formação) | Weslley + Elenice + professores | 2022-01-01 | Realizado | https://docs.google.com/document/d/1q8X_8HV3C6-eIYVmm8trxoa6vTn6MUnZ/edit?usp=sharing&ouid=115310050536437123591&rtpof=true&sd=true
Ação 8: Elaboração e Aprovação do Projeto Pedagógico de Curso – PPC |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Atualizar PPC com base nos resultados da ação 7 | Weslley + professores | 2022-02-01
2 | Realizar trâmites burocráticos para aprovação da atualização do PPC (conforme Resolução CONSUP nº 12/2019) | Weslley (Coordenador Pedagógico) | 2022-02-01
3 | Acompanhar trâmites burocráticos e instâncias pelas quais a atualização do PPC será aprovada | Weslley (Coordenador Pedagógico) | 2022-02-01
Ação 9: Atualização do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA Moodle |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Reunir professores do curso e distribuir os conteúdos a serem atualizados conforme expertise | Weslley (Coordenador Pedagógico) | 2022-02-22 | Em andamento
2 | Atualizar material didático / apoio e avaliativo (apostilas, vídeos, atividades avaliativas ...) | Professores (Hellen, Paulo, Antonio e Admilson) | fev/2022 e mar/2022
3 | Organizar os materiais didáticos / apoio no AVA Moodle | Professores (Hellen, Paulo, Antonio e Admilson) | fev/2022 e mar/2022
Ação 10: Ofertar a Formação Continuada em Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE (turma estado e municípios de MT) |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Solicitar lista de participantes (estado e municípios de MT) | Weslley, Elenice | 2022-04-22
2 | Receber lista de participantes (estado e municípios de MT) | Sebastiana | 2022-04-22
Ação 11: Realizar a Formação Continuada em Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE (turma estado e municípios de MT) |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Matricular discentes no curso | Sebastiana | 2022-04-22
2 | Viabilizar aos discentes o acesso ao AVA Moodle | Tutores (Nádia e Emerson) | 2022-04-22
3 | Ministrar as aulas e tutorias conforme PPC | Professores e Tutores | abr/2022 a ago/2022
Ação 12: Concluir a Formação Continuada em Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE (turma estado e municípios de MT) |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Aplicar avaliações de aprendizagem necessárias | Professores e Tutores | 2022-08-01
2 | Aplicar avaliação do curso | Professores e Tutores | 2022-08-01
3 | Listar aprovados e certificar | Weslley e Sebastiana | 2022-09-01
Meta 2: Capacitar 150 produtores da agricultura familiar em Formação Continuada em Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar no âmbito do PNAE e PAA
Ação 1: Reconhecimento da demanda |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Verificar como alguns agricultores tem atuado frente ao PNAE e ao PAA (conversa com Lucinha da COORIMBATÁ, Maria Valéria da COOPERNOSSASENHORA e Nilfo Wandscheer da COOPER REDE), marcado com FTSANES-BC | Weslley (Coordenador Pedagógico) e Elenice (Coordenação Geral) | 2022-02-01 | Realizado |  | Será junto ao FTSANES-BC
2 | Validar a lista de perguntas que o curso deve responder (conversa com Lucinha da COORIMBATÁ, Maria Valéria da COOPERNOSSASENHORA e Nilfo Wandscheer da COOPER REDE), marcado com FTSANES-BC | Weslley (Coordenador Pedagógico) e Elenice (Coordenação Geral) | 2022-02-01 | Realizado | https://drive.google.com/file/d/1hi3_-iFTSGR8lB-k6pMPFy6PAbm-c7P4/view?usp=sharing | Será junto ao FTSANES-BC
3 | Análise crítica frente as legislações do PNAE (listando os pontos de maior foco da formação) | Weslley + Elenice + professores | 2022-02-01 | Realizado | https://docs.google.com/document/d/1q8X_8HV3C6-eIYVmm8trxoa6vTn6MUnZ/edit?usp=sharing&ouid=115310050536437123591&rtpof=true&sd=true | Será junto ao FTSANES-BC
4 | Verificar como SEAF/MT e EMPAER tem atuado frente ao PAA | Weslley (Coordenador Pedagógico) e Elenice (Coordenação Geral) | 2022-02-01 | Realizado |  | Reunião com a SEAF - Data: 02/02/2022 - Horário: 09h00 - Pauta: Apresentar o CECANE e Validar as perguntas para o curso de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar para o PAA
5 | Validar com SEAF/MT e EMPAER a lista de perguntas que o curso deve responder sobre PAA | Weslley (Coordenador Pedagógico) e Elenice (Coordenação Geral) | 2022-02-01 | Realizado | https://drive.google.com/file/d/1MMUuhcsBCyVlwYiOfhX0QTdjCmDepGRj/view?usp=sharing
6 | Análise crítica frente as legislações do PNAE (listando os pontos de maior foco da formação) | Weslley + Elenice + professores | 2022-02-01 | Realizado | https://docs.google.com/document/d/1q8X_8HV3C6-eIYVmm8trxoa6vTn6MUnZ/edit?usp=sharing&ouid=115310050536437123591&rtpof=true&sd=true
7 | Verificar como CONAB tem atuado frente ao PNAE e ao PAA | Weslley (Coordenador Pedagógico) e Elenice (Coordenação Geral) | 2022-02-01 | Realizado |  | Reunião com a CONAB - Data: 09/02/2022 - Horário: 14h30 - Pauta: Apresentar o CECANE e Validar as perguntas para o curso de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar para o PAA"
8 | Validar com CONAB a lista de perguntas que o curso deve responder sobre PAA | Weslley (Coordenador Pedagógico) e Elenice (Coordenação Geral) | 2022-02-01 | Realizado | https://drive.google.com/file/d/1dJF67-UuYzv-9Y4Uq18dqiUqVAWPZELt/view?usp=sharing
9 | Análise crítica frente as legislações do PNAE (listando os pontos de maior foco da formação) | Weslley + Elenice + professores | 2022-02-01 | Realizado | https://docs.google.com/document/d/1q8X_8HV3C6-eIYVmm8trxoa6vTn6MUnZ/edit?usp=sharing&ouid=115310050536437123591&rtpof=true&sd=true
Ação 2: Elaboração e Aprovação do Projeto Pedagógico de Curso – PPC |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Redigir PPC com base nos resultados da ação 1 | Weslley + professores | 2022-03-01 | Em andamento | https://docs.google.com/document/d/1pM8BiCdVJ5hdXNyPDPkWApFGCzktcJEmFVRTqq_rMsM/edit?usp=sharing
2 | Realizar trâmites burocráticos para aprovação do PPC (conforme Resolução CONSUP nº 12/2019) | Weslley (Coordenador Pedagógico) | 2022-03-01 | Em andamento | https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/49588/
3 | Acompanhar trâmites burocráticos e instâncias pelas quais o PPC será aprovado | Weslley (Coordenador Pedagógico) | 2022-03-01 | Em andamento | https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/49588/
Ação 3: Preparação do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA Moodle |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Reunir professores do curso e distribuir os conteúdos conforme expertise | Weslley (Coordenador Pedagógico) | 2022-04-01 | Em andamento
2 | Preparar material didático / apoio e avaliativo (apostilas, vídeos, atividades avaliativas ...) | Professores (Hellen, Paulo, Antonio e Admilson) | 2022-04-01 | Em andamento
3 | Organizar os materiais didáticos / apoio no AVA Moodle | Emerson (Tutor) | 2022-04-01
Ação 4: Ofertar a Formação Continuada em Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar no âmbito do PNAE e PAA |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Solicitar lista de participantes | Weslley, Elenice | 2022-05-01
2 | Receber lista de participantes (conselhos, fóruns, UNICAFES) | Sebastiana | 2022-05-01
Ação 5: Realizar a Formação Continuada em Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar no âmbito do PNAE e PAA |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Matricular discentes no curso | Sebastiana | 2022-06-01
2 | Viabilizar aos discentes o acesso ao AVA Moodle | Tutores (Nádia e Emerson) | 2022-06-01
3 | Ministrar as aulas conforme PPC | Professores e Tutores | jun/2022 a out/2022
Ação 6: Concluir a Formação Continuada em Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar no âmbito do PNAE e PAA |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Aplicar avaliações de aprendizagem necessárias | Professores e Tutores | 2022-10-01
2 | Aplicar avaliação do curso | Professores e Tutores | 2022-10-01
3 | Listar aprovados e certificar | Weslley e Sebastiana | 2022-11-01
Meta 3: Executar 01 Projeto de Extensão Tecnológica com entrega de produto: Software para a Gestão da Produção e da Venda no contexto de Cooperativas em Agricultura Familiar
Ação 1: Reconhecimento da demanda |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Verificar como alguns agricultores tem atuado frente ao uso de aplicativos para vendas em geral bem como ao PNAE e ao PAA (conversa com Lucinha da COORIMBATÁ, Maria Valéria da COOPERNOSSASENHORA e Nilfo Wandscheer da COOPER REDE) | Extensionistas (André, Janhy) e Coordenação Geral (Elenice) | 2022-02-01
2 | Validar mapeamento de processos do software (conversa com Lucinha da COORIMBATÁ, Maria Valéria da COOPERNOSSASENHORA e Nilfo Wandscheer da COOPER REDE) | Extensionistas (André, Janhy) e Coordenação Geral (Elenice) | 2022-02-01
3 | Análise crítica frente as legislações do PNAE e do PAA (listando os pontos de maior foco do aplicativo) | Extensionistas (André, Janhy) e Coordenação Geral (Elenice) | 2022-02-01 | Em andamento
4 | Identificação dos atores e papeis no processo de comercialização da agricultura familiar (SEAF, EMPAER, CONAB) | Extensionistas (André, Janhy) e Coordenação Geral (Elenice) | 2022-06-14 | Em andamento
Ação 2: Reconhecimento da Expertise Institucional e Local |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Conhecer a experiência do IFMT campus Sorriso | Extensionistas (André, Janhy) e Coordenação Geral (Elenice) | 2022-03-01 | Realizado
2 | Conhecer a experiência da UFMT com o aplicativo RECOOPSOL | Extensionistas (André, Janhy) e Coordenação Geral (Elenice) | 2022-03-01 | Em andamento
3 | Análise crítica frente as legislações do PNAE e do PAA (listando os pontos de maior foco do aplicativo + viabilidade e manutenção do software) | Extensionistas (André, Janhy) e Coordenação Geral (Elenice) | 2022-06-14 | Em andamento
Ação 3: Testar protótipo do software |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Desenvolver protótipo (com base nos resultados das ações 1 e 2) | Extensionistas (André, Janhy) | 2022-05-01
2 | Realizar teste por simulação de compra / venda (corrigir o que for necessário) | Extensionistas (André, Janhy), Estagiários (Junior e Thays) e Coordenação Geral (Elenice) | 2022-05-01 |  |  | Se houver recursos
3 | Treinar Equipes e Realizar teste de compra real do IFMT (corrigir o que for necessário) | Extensionistas (André, Janhy) | 2022-06-01 |  |  | Se houver recursos
Ação 4: Apresentar protótipo às autoridades municipais e estadual |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Reunir com Governador do Estado de MT, Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Secretaria de Estado de Educação para apresentar o software testado, aprovado e em uso para averiguar interesse em usar para as compras do PNAE e PAA do estado de MT | Reitor, DSAEstudantil, Coordenação Geral, Extensionistas e Estagiários | 2022-08-01 |  |  | Se a ação 3 for realizada
2 | Reunir com a Associação Matogrossense dos Municípios – AMM para apresentar o software testado, aprovado e em uso para averiguar interesse em usar para as compras do PNAE e PAA dos respectivos municípios de MT | Reitor, DSAEstudantil, Coordenação Geral, Extensionistas e Estagiários | 2022-08-01 |  |  | Se a ação 3 for realizada
3 | Listar autoridades municipais e estaduais interessadas para organizar atividades para (re)adaptação do software (seguindo a lógica da ação 3 para cada autoridade municipal / estadual) | Extensionistas e Estagiários | 2022-08-01 |  |  | Se a ação 3 for realizada
Meta 4: Publicação de livro sobre o PNAE na Rede Federal de Educação Profissional, Científicia e Tecnológica
Ação 1: Submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa do IFMT |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Elaboração do projeto | Extensionistas (Janhy) | 2022-03-01 | Realizado
2 | Apresentação do projeto à equipe e execução das alterações propostas | Extensionistas (Janhy) | 2022-03-01 | Realizado
3 | Submissão do projeto na Plataforma Brasil | Extensionistas (Janhy) | 2022-03-01 | Realizado
Ação 2: Análise documental |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Pesquisa dos Planos de Desenvolvimento Institucionais e Relatórios de Gestão dos últimos quatro anos | Extensionistas (José Ricardo) | 2022-03-01 | Realizado
2 | Destacar nos documentos pesquisados onde estão tratadas as temáticas estudadas | Extensionistas (José Ricardo) | 2022-03-01 | Realizado
3 | Leitura e análise crítica dos dados | Extensionistas (Janhy) | 2022-03-01 | Realizado
Ação 3: Coleta de dados com o FNDE |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Articulação com FNDE para disponibilização dos dados de devolução orçamentária dos últimos seis anos por instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnógica | Extensionistas (José Ricardo) | 2022-05-01 | Em andamento
2 | Análise estatística | Extensionistas (Janhy) | 2022-05-01 | Em andamento
3 | Análise crítica dos dados | Extensionistas (Janhy) | 2022-06-01 | Em andamento
Ação 4: Entrevistas |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Pesquisa com as instituições a serem analisadas para verificação de servidor com perfil para realização da entrevista (coletar nome, cargo e contato do servidor) | Extensionistas (José Ricardo) | 2022-08-01 | Em andamento
2 | Aplicação das entrevistas (após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa) | Extensionistas (Janhy e José Ricardo) | 2022-08-01 | Em andamento
3 | Leitura e análise crítica das entrevistas | Extensionistas (Janhy) | 2022-08-01 | Em andamento

## Jahny
Meta 4: Publicação de livro sobre o PNAE na Rede Federal de Educação Profissional, Científicia e Tecnológica
Ação 1: Submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa do IFMT |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Elaboração do projeto | Extensionistas (Janhy) | 2022-03-01 | Realizado | https://drive.google.com/drive/folders/1L28zQdqEkMrVNEH1FFXZAx4bbkE0KYia?usp=sharing
2 | Apresentação do projeto à equipe | Extensionistas (Janhy) | 2022-03-01 | Realizado
3 | Execução das alterações propostas pela equipe do CECANE | Extensionistas (Janhy) | 2022-03-01 | Realizado | https://drive.google.com/drive/folders/1L28zQdqEkMrVNEH1FFXZAx4bbkE0KYia?usp=sharing
4 | Revisão do projeto | Extensionistas (Janhy) | 2022-03-02 | Realizado | https://drive.google.com/drive/folders/1L28zQdqEkMrVNEH1FFXZAx4bbkE0KYia?usp=sharingg
5 | Submissão do projeto na Plataforma Brasil | Extensionistas (Janhy) | 2022-05-01 | Realizado
6 | Adaptação do projeto para submissão no Edital nº 34/2022 - RTR-SG/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT | Extensionistas (Janhy) | 2022-05-02 | Realizado | https://drive.google.com/drive/folders/1L28zQdqEkMrVNEH1FFXZAx4bbkE0KYia?usp=sharing
Ação 2: Análise documental |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Pesquisa dos Planos de Desenvolvimento Institucionais e Relatórios de Gestão dos últimos quatro anos | Extensionistas (José Ricardo e Jahny) | 2022-04-01 | Realizado
2 | Pesquisa e destaque nos documentos analisados dos descritores: alimentação, refeitório, restaurante, PNAE | Extensionistas (Jahny) | 2022-04-01 | Realizado
3 | Leitura e análise crítica dos dados | Extensionistas (Janhy) | 2022-04-01
Ação 3: Coleta de dados com o FNDE |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Solicitação ao FNDE para disponibilização dos dados de devolução orçamentária dos últimos dez anos por instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnógica | Extensionistas (Jahny e José Ricardo) | 2022-05-02 | Realizado
2 | Análise estatística | Extensionistas (Janhy) | 2022-05-01
3 | Análise crítica dos dados | Extensionistas (Janhy) | 2022-06-01
Ação 4: Entrevistas |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Pesquisa com as instituições a serem analisadas para verificação de servidor com perfil para realização da entrevista (coletar nome, cargo e contato do servidor) | Extensionistas (José Ricardo) | 2022-08-01
2 | Criação de roteiro para primeiro contato com os futuros participantes das entrevistas. | Extensionistas (Janhy) | 2022-05-01 | Realizado
3 | Entrar em contato com os servidores seguindo roteiro para explicar o objetivo da pesquisa. Após confirmação se o servidor entendeu o projeto e é mesmo quem irá participar da entrevista, encaminhar Termo de Anuência Institucional e TCLE para assinatura, juntamente com o projeto. https://www.youtube.com/watch?v=v7VKeVHBE2s
4 | Aplicação das entrevistas (após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa) | Extensionistas (Janhy e José Ricardo) | 2022-08-01
5 | Leitura e análise crítica das entrevistas | Extensionistas (Janhy) | 2022-08-01

## José Ricardo
Meta 4: Publicação de livro sobre o PNAE na Rede Federal de Educação Profissional, Científicia e Tecnológica
Ação 1: Submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa do IFMT
1 | Elaboração do projeto |  | 2022-03-22
2 | Apresentação do projeto à equipe e execução das alterações propostas |  | 2022-03-22
3 | Submissão do projeto na Plataforma Brasil |  | 2022-03-22
4
Ação 3: Coleta de dados com o FNDE
1 Articulação com FNDE para disponibilização dos dados de devolução orçamentária dos últimos seis anos por instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnógic
2 Análise estatística
3 Analises de dados
Ação 4: Entrevistas
1 Pesquisa com as instituições a serem analisadas para verificação de servidor com perfil para realização da entrevista (coletar nome, cargo e contato do servidor) Elaboração da Declaração de Anuência Institucional. |  |  | 2022-04-18 | Em andamento
2 Aplicação da entrevista (após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa). |  |  | 2022-03-28 | Realizada
3 Listar autoridades municipais e estaduais interessadas para organizar atividades para (re)adaptação do software (seguindo a lógica da ação 3 para cada autoridade municipal / estadual)
5- Analise documental
Pesquisa com as instituições a serem analisadas para verificação de servidor com perfil para realização da entrevista (coletar nome, cargo e contato do servidor) |  |  | 2022-03-23
Aplicação das entrevistas (após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa) |  |  | 2022-03-23
Reunião realizadas/ link da reunião |  |  | 2022-03-22 | realizada
https://ifmtedubr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/weslley_siqueira_ifmt_edu_br/EQ2Q0YNuh35EswCunCwqlkYBVlAI1jbUqH0CzHtnYt9mjg
https://meet.google.com/kwk-fjix-khj?authuser=1 |  |  | 04 abril de 2022 | realizado
meet.google.com/eqz-heck-pyz |  |  | 20 de maio de 2022
https://meet.google.com/kkd-cdbc-jhd |  |  | 07 de junho de 2022
Analises dos PDIS dos Institutos Federais e Relatorios de Gestão
Instituição a serem analisadas |  |  | 27 de abril | Realizado
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15NcueKQcP_6z6FuTGxGIxUvIo8z9gZNVmxXL5G7P_fw/edit?pli=1#gid=0 |  | Pdis analisados
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15NcueKQcP_6z6FuTGxGIxUvIo8z9gZNVmxXL5G7P_fw/edit?pli=1#gid=00 |  | Relatorio de Gestão
Elaboração do plano de compras |  |  | 2022-03-29 | Realizada
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jf9pVR_wBv1KHDSjpNI9TF4cGkpHkq9nhHlMawf-jIg/edit#gid=0
Listas dos Responsaveis pela Assistencia Estudantil nos Institutos Federais
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hv32A0vy8KLGOTY_DLslvfX9lFbMBFXOT0ce2ZZ8fQA/edit#gid=0 |  |  | 2022-05-25 | atividades entrando em contado com os IFS

## André
Meta | Ação |  | Status | Início | Fim
3 | 2 | Conhecer a experiência do IFMT campus Sorriso | Realizado | 2022-02-21 | 2022-02-21
3 | 3 | Análise crítica legislações: L11947 e PNAE | Realizado | 2022-03-26 | 2022-10-31
3 | 4 | Análise da reunião com SEAF, EMPAER e CONAB 20/04/22 | Em andamento | 2022-04-20 | 2022-04-27
3 | 4 | Definição dos requisitos iniciais da aplicação de software e atores | Em andamento | 2022-04-04 | 2022-05-31
3 | 4 | Análise de documentos e processos para definição de requisitos: CONAB | Em andamento | 2022-04-20 | 2022-05-13
3 | 4 | Análise de documentos e processos para definição de requisitos: SEAF | Em andamento | 2022-04-20 | 2022-05-13
3 | 4 | Análise de documentos do procedimento operacional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Em andamento | 2022-04-20 | 2022-05-13

## Elenice
Proposta de Organização dos Trabalhos do CECANE
Meta 1: Capacitar 400 gestores em Formação Continuada em Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
Ação 1: Reconhecimento da Demanda IFMT + SEDUC + AMM |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Elaborar Lista de Perguntas que a Formação Continuada em Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE deve responder | Elenice | 2022-01-01 | Realizado | https://docs.google.com/document/d/1q8X_8HV3C6-eIYVmm8trxoa6vTn6MUnZ/edit?usp=sharing&ouid=115310050536437123591&rtpof=true&sd=true
2 | Validar perguntas com Coordenador Pedagógico e DSAEstudantil | Elenice | 2022-01-22 | Realizado | https://docs.google.com/document/d/1q8X_8HV3C6-eIYVmm8trxoa6vTn6MUnZ/edit?usp=sharing&ouid=115310050536437123591&rtpof=true&sd=true
3 | Solicitar e-mail institucional para facilitar comunicação, gestão e continuidade de gestão do CECANE | Elenice | 2022-01-22 | Realizado | https://suap.ifmt.edu.br/centralservicos/chamado/4919/
4 | Agendar reunião com PROAD para validar a lista de perguntas | Elenice | 2022-01-22 | Realizado | Reunião CECANE + PROAD Sexta-feira, 21 de janeiro · 14:30 até 15:30 Informações de participação do Google Meet Link da videochamada: https://meet.google.com/ehc-aevg-exc | Presencial e por web
5 | Verificar como o IFMT tem atuado frente ao PNAE (conversa com DSAEstudantil e PROAD) | Weslley (Coordenador Pedagógico) e Elenice (Coordenação Geral) | 2022-01-21 | Realizado | https://drive.google.com/file/d/19p9nmd4DozC_X-kblkxPbl8oC4cEs7y2/view?usp=sharing | Por web
6 | Agendar reunião com SEDUC para validar a lista de perguntas | Elenice | 2022-01-22 | Realizado | [CECANE] Reunião IFMT + SEDUC Quinta-feira, 20 de janeiro · 14:30 até 15:30 Informações de participação do Google Meet Link da videochamada: https://meet.google.com/juk-gahr-nuc | Por web
7 | Agendar reunião com AMM para validar a lista de perguntas | Elenice | 2022-01-22 | Realizado | [CECANE] Reunião IFMT + AMM Quinta-feira, 27 de janeiro · 14:30 até 15:30 Informações de participação do Google Meet Link da videochamada: https://meet.google.com/rmx-uvoh-puf | Por web
8 | Validar a lista de perguntas que o curso deve responder (conversa com SEDUC e AMM) | Weslley (Coordenador Pedagógico) e Elenice (Coordenação Geral) | 2022-01-20 | Realizado | https://drive.google.com/file/d/1oPvnzwd-t4XTQYPVU6EmJlXfjQlzFKWV/view?usp=sharing --> AMM e https://drive.google.com/file/d/1V05HsgAZKlyhZ5673ZjqhCJVOiB0gUF7/view?usp=sharing --> SEDUC | Por web, Google Meet não grava mais, aguardando se a alternativa que escolhemos deu certo
9 | Análise crítica frente as legislações do PNAE (listando os pontos de maior foco da formação) | Weslley + Elenice + professores | 2022-01-01 | Realizado
Ação 2: Acompanhar Elaboração e Aprovação do Projeto Pedagógico de Curso – PPC |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Reunir toda a equipe do CECANE para apresentação, ambientação e distribuição de atividades da meta 1 | Elenice e Weslley | 2022-02-22 | Realizado | https://ifmtedubr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/weslley_siqueira_ifmt_edu_br/EbnQZlXpyJdAiyYHbRyNq8QBQ3mY71DXL5iUGmlxig1Xog | Em 15/03/2022
2 | Acompanhar reunião com professores do CECANE para orientações pedagógicas | Elenice | 2022-02-22 | Realizado
3 | Acompanhar redação do PPC com base nos resultados da ação 1 | Elenice | 2022-02-01 | Em andamento
4 | Acompanhar trâmites burocráticos e instâncias para aprovação do PPC (conforme Resolução CONSUP nº 12/2019) | Elenice | 2022-02-01 | Em andamento
Ação 3: Acompanhar Preparação do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA Moodle |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Acompanhar reunião com professores do curso e distribuir os conteúdos conforme expertise | Elenice | 2022-02-22 | Em andamento
2 | Acompanhar preparo do material didático / apoio e avaliativo (apostilas, vídeos, atividades avaliativas ...) | Elenice | fev/2022 a mar/2022 | Em andamento
3 | Acompanhar Organização dos materiais didáticos / apoio no AVA Moodle | Elenice | fev/2022 a mar/2022 | Parado (justificar no campo 'Obs.') |  | A construção dos cursos está levando mais do que esperávamos
Ação 4: Acompanhar Oferta da Formação Continuada em Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Solicitar lista de participantes da PROAD | Weslley, Elenice | 2022-03-01
2 | Acompanhar recebimento da lista de participantes da PROAD | Elenice | 2022-03-01
3 | Solicitar lista de participantes (estado e municípios de MT) | Weslley, Elenice | 2022-04-22
4 | Acompanhar recebimento da lista de participantes (estado e municípios de MT) | Elenice | 2022-04-22
Ação 5: Acompanhar Realização da Formação Continuada em Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Acompanhar matrículas discentes no curso (piloto PROAD) | Weslley e Elenice | 2022-03-01
2 | Acompanhar viabilização aos discentes o acesso ao AVA Moodle (piloto PROAD) | Weslley e Elenice | 2022-03-01
3 | Acompanhar as aulas e tutorias conforme PPC (piloto PROAD) | Weslley e Elenice | mar/2022 a jul/2022
4 | Acompanhar matrículas discentes no curso (estado e municípios) | Weslley e Elenice | 2022-04-01
5 | Acompanhar viabilização aos discentes o acesso ao AVA Moodle (estado e municípios) | Weslley e Elenice | 2022-04-01
6 | Acompanhar as aulas e tutorias conforme PPC (estado e municípios) | Weslley e Elenice | abr/2022 a ago/2022
Ação 6: Concluir a Formação Continuada em Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Acompanhar aplicação das avaliações de aprendizagem necessárias | Weslley e Elenice | 2022-07-01
2 | Apreciar resultados da avaliação do curso | Weslley e Elenice | 2022-07-01
3 | Acompanhar certificação dos aprovados | Weslley e Elenice | 2022-08-01
Meta 2: Capacitar 150 produtores da agricultura familiar em Formação Continuada em Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar no âmbito do PNAE e PAA
Ação 1: Reconhecimento da Demanda - Agricultores Familiares |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Elaborar Lista de Perguntas que a Formação Continuada em Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE deve responder | Elenice | 2022-01-01 | Realizado | https://docs.google.com/document/d/1q8X_8HV3C6-eIYVmm8trxoa6vTn6MUnZ/edit?usp=sharing&ouid=115310050536437123591&rtpof=true&sd=true
2 | Validar perguntas com Coordenador Pedagógico e DSAEstudantil | Elenice | 2022-01-22 | Realizado | https://docs.google.com/document/d/1q8X_8HV3C6-eIYVmm8trxoa6vTn6MUnZ/edit?usp=sharing&ouid=115310050536437123591&rtpof=true&sd=true
3 | Solicitar e-mail institucional para facilitar comunicação, gestão e continuidade de gestão do CECANE | Elenice | 2022-01-22 | Realizado | https://suap.ifmt.edu.br/centralservicos/chamado/4919/
4 | Agendar reunião com agricultores familiares para validar a lista de perguntas | Elenice | 2022-01-22 | Realizado |  | Será junto ao FTSANES-BC
5 | Verificar como alguns agricultores tem atuado frente ao PNAE e ao PAA (conversa com Lucinha da COORIMBATÁ, Maria Valéria da COOPERNOSSASENHORA e Nilfo Wandscheer da COOPER REDE) | Weslley (Coordenador Pedagógico) e Elenice (Coordenação Geral) | 2022-02-01 | Realizado |  | Será junto ao FTSANES-BC
6 | Validar a lista de perguntas que o curso deve responder (conversa com Lucinha da COORIMBATÁ, Maria Valéria da COOPERNOSSASENHORA e Nilfo Wandscheer da COOPER REDE) | Weslley (Coordenador Pedagógico) e Elenice (Coordenação Geral) | 2022-02-01 | Realizado | https://drive.google.com/file/d/1hi3_-iFTSGR8lB-k6pMPFy6PAbm-c7P4/view?usp=sharing | Será junto ao FTSANES-BC
7 | Validar a lista de perguntas que o curso deve responder (conversa com SEAF e EMPAER) | Weslley (Coordenador Pedagógico) e Elenice (Coordenação Geral) | 2022-02-22 | Realizado | https://drive.google.com/file/d/1MMUuhcsBCyVlwYiOfhX0QTdjCmDepGRj/view?usp=sharing | Reunião com a SEAF - Data: 02/02/2022 - Horário: 09h00 - Pauta: Apresentar o CECANE e Validar as perguntas para o curso de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar para o PAA
8 | Análise crítica frente as legislações do PNAE (listando os pontos de maior foco da formação) | Weslley + Elenice + professores | 2022-02-01 | Realizado
9 | Validar a lista de perguntas que o curso deve responder (conversa com CONAB) | Weslley (Coordenador Pedagógico) e Elenice (Coordenação Geral) | 2022-02-22 | Realizado | https://drive.google.com/file/d/1dJF67-UuYzv-9Y4Uq18dqiUqVAWPZELt/view?usp=sharing | Reunião com a CONAB - Data: 09/02/2022 - Horário: 14h30 - Pauta: Apresentar o CECANE e Validar as perguntas para o curso de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar para o PAA
10 | Análise crítica frente as legislações do PNAE (listando os pontos de maior foco da formação) | Weslley + Elenice + professores | 2022-02-01 | Realizado
Ação 2: Elaboração e Aprovação do Projeto Pedagógico de Curso – PPC |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Reunir toda a equipe do CECANE para apresentação, ambientação e distribuição de atividades da meta 2 | Elenice | 2022-03-22 | Realizado | https://ifmtedubr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/weslley_siqueira_ifmt_edu_br/EbnQZlXpyJdAiyYHbRyNq8QBQ3mY71DXL5iUGmlxig1Xog
2 | Acompanhar reunião com professores do CECANE para orientações pedagógicas | Elenice | 2022-03-01 | Realizado
3 | Acompanhar redação do PPC com base nos resultados da ação 1 | Elenice | 2022-03-01 | Em andamento
4 | Acompanhar trâmites burocráticos e instâncias para aprovação do PPC (conforme Resolução CONSUP nº 12/2019) | Elenice | 2022-03-01 | Em andamento
Ação 3: Preparação do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA Moodle |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Acompanhar reunião com professores do curso e distribuir os conteúdos conforme expertise | Elenice | 2022-04-01
2 | Acompanhar preparo do material didático / apoio e avaliativo (apostilas, vídeos, atividades avaliativas ...) | Elenice | 2022-04-01
3 | Acompanhar organização dos materiais didáticos / apoio no AVA Moodle | Elenice | 2022-04-01
Ação 4: Ofertar a Formação Continuada em Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar no âmbito do PNAE e PAA |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Solicitar lista de participantes | Weslley, Elenice | 2022-05-01
2 | Acompanhar recebimento da lista de participantes (conselhos, fóruns, UNICAFES) | Elenice | 2022-05-01
Ação 5: Realizar a Formação Continuada em Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar no âmbito do PNAE e PAA |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Matricular discentes no curso | Sebastiana | 2022-06-01
2 | Viabilizar aos discentes o acesso ao AVA Moodle | Tutores (Nádia e Emerson) | 2022-06-01
3 | Ministrar as aulas conforme PPC | Professores e Tutores | jun/2022 a out/2022
Ação 6: Concluir a Formação Continuada em Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar no âmbito do PNAE e PAA |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Acompanhar aplicação das avaliações de aprendizagem necessárias | Weslley e Elenice | 2022-10-01
2 | Apreciar resultados da avaliação do curso | Weslley e Elenice | 2022-10-01
3 | Acompanhar certificação dos aprovados | Weslley e Elenice | 2022-11-01
Meta 3: Executar 01 Projeto de Extensão Tecnológica com entrega de produto: Software para a Gestão da Produção e da Venda no contexto de Cooperativas em Agricultura Familiar
Ação Geral |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Reunir toda a equipe do CECANE para apresentação, ambientação e distribuição de atividades gerais | Elenice e Weslley | 2022-03-22 | Realizado | https://ifmtedubr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/weslley_siqueira_ifmt_edu_br/EbnQZlXpyJdAiyYHbRyNq8QBQ3mY71DXL5iUGmlxig1Xog
2 | Reunir a equipe do CECANE para apresentação, ambientação e distribuição de atividades da meta 3 | Elenice | 2022-03-22 | Realizado | https://drive.google.com/file/d/1Y7cQ6zmlxZHRGK9Z9c2Yc6559fwanOaG/view?usp=sharing
Ação 1: Reconhecimento da demanda |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Verificar como alguns agricultores tem atuado frente ao uso de aplicativos para vendas em geral bem como ao PNAE e ao PAA (conversa com Lucinha da COORIMBATÁ, Maria Valéria da COOPERNOSSASENHORA e Nilfo Wandscheer da COOPER REDE) | Extensionistas (André, Janhy) e Coordenação Geral (Elenice) | 2022-02-01 | Em andamento
2 | Validar mapeamento de processos do software (conversa com Lucinha da COORIMBATÁ, Maria Valéria da COOPERNOSSASENHORA e Nilfo Wandscheer da COOPER REDE) | Extensionistas (André, Janhy) e Coordenação Geral (Elenice) | 2022-02-01 | Em andamento
3 | Análise crítica frente as legislações do PNAE e do PAA (listando os pontos de maior foco do aplicativo) | Extensionistas (André, Janhy) e Coordenação Geral (Elenice) | 2022-02-01 | Em andamento
Ação 2: Reconhecimento da Expertise Institucional e Local |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Conhecer a experiência do IFMT campus Sorriso | Extensionistas (André, Janhy) e Coordenação Geral (Elenice) | 2022-03-01 | Realizado
2 | Conhecer a experiência da UFMT com o aplicativo RECOOPSOL | Extensionistas (André, Janhy) e Coordenação Geral (Elenice) | 2022-03-01 | Realizado
3 | Análise crítica frente as legislações do PNAE e do PAA (listando os pontos de maior foco do aplicativo + viabilidade e manutenção do software) | Extensionistas (André, Janhy) e Coordenação Geral (Elenice) | 2022-03-01 | Realizado
Ação 3: Testar protótipo do software |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Desenvolver protótipo (com base nos resultados das ações 1 e 2) | Extensionistas (André, Janhy) | 2022-05-01
2 | Realizar teste por simulação de compra / venda (corrigir o que for necessário) | Extensionistas (André, Janhy), Estagiários (Junior e Thays) e Coordenação Geral (Elenice) | 2022-05-01 |  |  | Se houver recursos
3 | Treinar Equipes e Realizar teste de compra real do IFMT (corrigir o que for necessário) | Extensionistas (André, Janhy) | 2022-06-01 |  |  | Se houver recursos
Ação 4: Apresentar protótipo às autoridades municipais e estadual |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Reunir com Governador do Estado de MT, Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Secretaria de Estado de Educação para apresentar o software testado, aprovado e em uso para averiguar interesse em usar para as compras do PNAE e PAA do estado de MT | Reitor, DSAEstudantil, Coordenação Geral, Extensionistas e Estagiários | 2022-08-01 |  |  | Se a ação 3 for realizada
2 | Reunir com a Associação Matogrossense dos Municípios – AMM para apresentar o software testado, aprovado e em uso para averiguar interesse em usar para as compras do PNAE e PAA dos respectivos municípios de MT | Reitor, DSAEstudantil, Coordenação Geral, Extensionistas e Estagiários | 2022-08-01 |  |  | Se a ação 3 for realizada
3 | Listar autoridades municipais e estaduais interessadas para organizar atividades para (re)adaptação do software (seguindo a lógica da ação 3 para cada autoridade municipal / estadual) | Extensionistas e Estagiários | 2022-08-01 |  |  | Se a ação 3 for realizada
Meta 4: Investigação Nacional sobre a execução do PNAE na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
Ação Geral |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Reunir toda a equipe do CECANE para apresentação, ambientação e distribuição de atividades gerais | Elenice e Weslley | 2022-03-22 | Realizado | https://ifmtedubr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/weslley_siqueira_ifmt_edu_br/EbnQZlXpyJdAiyYHbRyNq8QBQ3mY71DXL5iUGmlxig1Xog
2 | Reunir a equipe do CECANE para apresentação, ambientação e distribuição de atividades da meta 4 | Elenice | 2022-03-22 | Realizado | https://drive.google.com/file/d/1tVe4h1LHGMTr0KCV61XUPwzRxqv_5ArR/view?usp=sharing
Ação 1: Formalização do projeto de pesquisa em Edital de Pesquisa do IFMT e na Comissão de Ética em Pesquisa |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Elaboração do projeto | Elenice | 2022-03-01 | Realizado
2 | Apresentação do projeto à equipe e execução das alterações propostas | Elenice | 2022-04-22 | Realizado
3 | Submissão do projeto no SUAP Pesquisa | Elenice | 2022-04-22 | Realizado
4 | Orientar e acompanhar a submissão do projeto de pesquisa à Comissão de Ética em Pesquisa | Elenice | 2022-03-22 | Realizado
Ação 2: Análise documental |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Acompanhar o andamento da análise documental | Elenice | 2022-03-01 | Realizado
Ação 3: Coleta de dados com o FNDE |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Acompanhar o andamento da coleta de dados com o FNDE | Elenice | 2022-05-01 | Realizado
Ação 4: Entrevistas |  | Responsável | Prazo | Status | Evidência | Obs.
1 | Acompanhar o andamento das entrevistas | Elenice | 2022-08-01 | Em andamento |  | Se a ação 3 for realizada

## Matriz de Referência
HABILIDADES
Reconhecer o Programa Nacional de Alimentação Escolar na perspectiva do direito, da política pública, dos agentes da execução e do controle social
Reconhecer as formas de gestão do PNAE e a relação comercial com a agricultura familiar
Reconhecer o financiador, a metodologia de formação do orçamento e forma de prestação de contas (financeiro e cumprimento do objeto)

## Perguntas de Validação
| Formação Continuada em Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE |  | Formação Continuada em Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar no âmbito do PNAE e PAA
Geral | O que é o PNAE? |  | O que é o PNAE? | Geral
| Quais estudantes têm direito às ações do PNAE? |  | Quais órgãos são executores e parceiros na execução do PNAE e qual o público favorecido?
Qual a importância da alimentação escolar para uma educação de qualidade?
| Quais tipos de alimentos podem ser comprados com recursos do PNAE? |  | Como são escolhidos os produtos que compõem os cardápios para as aquisições do PNAE? Posso propor a introdução ou substituição de outros produtos que eu ou o coletivo que participo produzimos?
Quem deve ser responsável técnico pelas ações de alimentação e nutrição (elaboração de cardápio, escolha e aquisição de alimentos e gêneros alimentícios), do PNAE? (em destaque para conferência do termo com a resolução)
O PNAE faz previsão de atendimento a estudantes com necessidades alimentares especiais?
| O que é o CAE? O que faz? Qual a sua importância? Como implantar? |  | O que é o CAE? O que faz? Qual a sua importância? Agricultor familiar pode participar de reuniões ou compor o CAE?
Além das ações de alimentação e nutrição, que outras ações fazem parte do PNAE? O que são ações de EAN?
O que é o PAA/PAB? (novo nome, Programa Alimenta Brasil - PAB)
Quais órgãos são executores e parceiros na execução do PAA/PAB e qual o público favorecido?
|  | 15 | Quem tem direito às ações do PAA/PAB?
Gestão | Como a SEDUC / SME / escola pode acessar os recursos do PNAE? |  | Tenho que participar de licitação para vender meus produtos ao PNAE e ao PAA? Qual a diferença entre Edital de Licitação e Edital de Chamada Pública no PNAE? | Apresentação da Proposta / Habilitação
| Como a SEDUC / SME / escola pode gerir os recursos do PNAE? |  | O que é e como elaborar um projeto de venda (PNAE) / proposta de fornecimento de alimentos (PAA/PAB)?
| Como comprar com recursos do PNAE? Onde encontro modelos oficiais de documentos? |  | Onde posso buscar apoio para elaborar projeto de venda / proposta de fornecimento de alimentos?
| Como comprar da agricultura familiar com recursos do PNAE? Onde encontro modelos oficiais de documentos? |  | Onde encontro os editais do PAA/PAB e do PNAE? Como fico sabendo que foi publicado?
Em quais períodos / épocas os editais de licitação e chamada pública do PNAE e PAA/PAB geralmente são publicados? (CONAB não tem hoje um período fixo, depende da disponibilização de recursos, PNAE é política/lei, PAA/PAB é programa/decreto, dificulta a disponibilização de recursos)
Onde encontro a tabela de preços do PNAE e do PAA/PAB?
O que é o CAE? O que faz? Qual a sua importância? Como implantar?
| É obrigatório comprar da agricultura familiar? |  | Quanto tempo tenho para submeter um projeto de venda / proposta de fornecimento de alimentos a uma Chamada do PNAE e do PAA/PAB?
| Quais tipos de alimentos podem ser comprados com recursos do PNAE? |  | Quais são os documentos necessários para habilitação do empreendimento do agricultor?
| O PNAE faz previsão de atendimento a estudantes com necessidades alimentares especiais? |  | Tenho que ter CNPJ para submeter um projeto de venda / proposta de fornecimento de alimentos ao PNAE e ao PAA/PAB? Posso vender individualmente e/ou com o coletivo da cooperativa / associação? (CONAB só compra de coletivos)
| Como ficam as aquisições do PNAE em período de pandemia? |  | Qual o limite de venda por Documento de Aptidão ao Pronaf - DAP para vender ao PAA/PAB e ao PNAE?
| Quais as formas de gestão dos recursos do PNAE (terceirizada, centralizada ou descentralizada)? |  | Tenho que ter Inscrição Estadual para submeter um projeto de venda / proposta de fornecimento de alimentos?
| Como gerir os recursos do PNAE tendo restaurante terceirizado? |  | Tenho que ter conta bancária para submeter um projeto de venda / proposta de fornecimento de alimentos e receber os pagamentos do PNAE e do PAA/PAB?
| Qual a forma de gestão do PNAE na SEDUC (descentralizada)? | 15 | Posso vender produtos convencionais (com uso de agroquímicos)?
Financeiro | Quais são os financiadores e o método de formação dos recursos PNAE para a SEDUC / SME / escola? Qual a relação do valor a receber e o censo escolar? |  | Posso vender produtos orgânicos ou agroecológicos? (destacar o incentivo de 30%) Como obter a certificação de produtos orgânicos ou agroecológicos? Você conhece o cadastro de produtores orgânicos do MAPA?
| O que é conta cartão PNAE? Vale a pena para a SEDUC / SME / escola? Para que serve? Como usar? |  | Posso vender animais vivos no PAA/PAB e no PNAE?
| Como prestar contas da execução financeira dos recursos? |  | Como as propostas de povos indígenas e quilombolas são tratadas no PNAE e no PAA/PAB? (Tem prioridade no programa e ver questões sanitárias)
Os recursos podem ser suspensos? Em quais situações? Como voltar a acessar?
| É possível transferir os recursos de uma escola para outra, da mesma secretaria (ou IF)? |  | Apresentamos um projeto de venda / proposta de fornecimento de alimentos e ele foi selecionado, o que fazer agora? | Contratação e Entrega
| Como prestar contas das ações do PNAE? | 15 | Onde posso buscar apoio para transportar os produtos até as escolas / entidades? (Se tiver uma central para as escolas estaduais buscarem os produtos é o ideal)
Ações | Quem deve ser responsável técnico pelas ações de alimentação e nutrição (elaboração de cardápio, escolha e aquisição de alimentos e gêneros alimentícios), do PNAE? (em destaque para conferência do termo com a resolução) |  | Quais são os tipos de entidades que podem receber os alimentos do PAA/PAB? Elas devem ser cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no Conselho Municipal do Idoso, no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, no Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS, no Conselho Estadual do Idoso e no Conselho Estadual da Criança e do Adolescente? Pode ser entregue no CRAS?
| Como prestar contas das ações do PNAE? |  | A entrega é escalonada? (Conferir as datas nos contratos)
|  |  | Quais cuidados devemos tomar para garantir a qualidade higiênico-sanitária desde a produção até a entrega em cada escola / entidade? | Controle Sanitário / Registros Impostos
Se uma proposta de venda for aprovada, o empreendimento fica sujeito a visita técnica (fiscalização de contrato) pelo órgão executor do PAA/PAB ou do PNAE?
Você conhece o SIM, SUSAF, SISE, SIF e a VISA Estadual / Municipais? Sabe qual a importância e o momento de procurar estes órgãos/registros? Sabe quais são as etapas e como obter os selos? (inserir um módulo específico no curso)
Quais registros meus produtos precisam ter para comercializar produtos minimamente processados de origem animal e vegetal?
Quais impostos devemos pagar no âmbito do PNAE e do PAA/PAB?
Como posso emitir as notas fiscais para o PNAE e para o PAA/PAB?